## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo | Iteración (Sprint) | Prioridad | Comentarios
A1 | Como Administrador de SUPER requiere de contrataciones de nivel polifuncional para la asignación de turnos. | Asignaciones | Hecho | 3 |  | 1 | Este procedimeinto asignara las raziones propias para sustenrtabilidad del trabajo
A2 | Como administrados se establece que los turnos son aplicados de manera dinámica y afianzados a las necesidades y acciones. | Acciones | Hecho | 1 |  | 2
C1 | Como contratista se requiere que la base este enlazada y la misma cumpla con los registros fundamentales entre ellas el número de horas. | contrata BD | Hecho | 1 |  | 1 | Asignar detalles en solicitud para el diseño dela base de datos
C2 | Como administrador requiero visualizar el tipo de contratación que posee el personal. |  | Hecho | 1 |  | 2 | Detalle preciso delo requerido
C3 | Como administrador requiero que los datos cuiden su integridad. |  | Hecho | 1 |  | 2
A3 | Como administrador, requiero que para el ingreso a los valores sean mediante una valoración; dicha valoración mediante usuarios respectivos con contraseñas. | Validacion | Planificada | 3 |  | 1 | Mediante los usuarios validar ingreso y facilitar trabajo
J1 | Como jefe de recursos humanos requiero un usuario que tenga disponible un control total de acciones, entre estas asignar las actividades correspondientes | Disponibilidad | Planificada | 3 |  | 1 | Satisfacer con los requerimientos y accesos por parte del Jefe de recursos humanos
J2 | Como jefe de recursos humanos requiero el manejo de datos, así como distributivos a nivel poli funcional y manera tal que se actualicen cada semana. | Distribuciones | Planificada | 2 |  | 1 | Cumplir de manera veraz las distribuciones predispuestas
J3 | Como jefe de recursos humanos requiero conocer detalle de los registros ingresados y actualizarlos semanalmente. |  | Planificada | 1 |  | 1
U1 | Como usuario, requiero ingresar mediante una validación de datos para generar un registro de los de las actividades, y también visualizar los diferentes turnos y su revisión en un tiempo de 5 min. | Visualizacion | Planificada | 2 |  | 1 | Visualizara las necesidades del usuario,
U2 | Como usuario Mediante el acceso se registran las diversas actividades entre ellas limpieza del local, colocación de nuevos productos, ordenamiento de productos existentes en las perchas, limpieza del baño, servicio al cliente, envoltura de regalos, limpieza ocasional, etc. |  | Planificada | 3 |  | 2
G1 | Como gestor requiero detalles de los diferentes intereses y capacidades de dispositivos en los cuales se ejecutará el programa diseñado en java y su respectivo enlace a la base de datos. | Capacidades | Planificada | 2 |  | 1 | Analiza las capacidades pactadas y establecidas,
G2 | Como gestor su implementación se adaptará la una transacción de 5 segundos y recuperación de falos a los 30 min, conseguido los requerimientos. | Implementar | Planificada | 1 |  | 2
G3 | Como gestor Su interfaz es cómoda para el usuario con una tasa de error de 2%. | Error | Planificada | 1 |  | 2 | Efectividad del programa

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.